## Presupuesto_General
Codigo Item | Descripción Item | Und. | Cantidad | Unitario | Parcial (Bs) | Nº
ITEM-001 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | glb | 0.03 | 1416.33 | 35.41 | 1
ITEM-002 | LETRERO DE OBRAS DE MURO DE LADRILLO | GLB | 0.03 | 888.08 | 22.2 | 2
ITEM-003 | TRAZADO Y REPLANTEO | glb | 1 | 158.96 | 158.96 | 3
ITEM-004 | EXCAVACIÓN DE 0 A 2,50 M (SIN AGOTAMIENTO) | M3 | 8.61 | 0 | 0 | 4
ITEM-005 | HORMIGÓN POBRE P/ BASE DE ZAPATAS | m3 | 0.06 | 220.78 | 13.25 | 5
ITEM-006 | ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO | m3 | 0.38 | 2122.79 | 806.66 | 6
ITEM-007 | RELLLENO Y COMPACTADO S/MATERIAL | M3 | 0.45 | 6.2 | 2.79 | 7
ITEM-008 | COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO (0.25X0.25) | M3 | 0.52 | 2603.82 | 1353.99 | 8
ITEM-009 | CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO | M3 | 7.65 | 535.42 | 4095.96 | 9
ITEM-010 | SOBRECIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA | M3 | 1.29 | 474.06 | 611.54 | 10
ITEM-011 | IMPERMEABILIZACION CON CARTON ASFALTICO | M2 | 4.31 | 23.91 | 103.05 | 11
ITEM-012 | MURO DE LADRILLO 6H C/MORTERO DE CEMENTO (24X15X10) | M2 | 120.9 | 93.51 | 11305.36 | 12
ITEM-013 | VIGA CADENA DE HORMIGON ARMADO | M3 | 1.62 | 2484.97 | 4025.65 | 13
ITEM-014 | CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA Nro28 PREPINTADA C/MADERAMEN | m² | 67.69 | 180.64 | 12227.52 | 14
ITEM-015 | LOSA LLENA DE HORMIGÓN ARMADO P/TANQUE ELEVADO | M3 | 0.97 | 2521.22 | 2445.58 | 15
ITEM-016 | IMPERMEABILIZACION SOBRE LOSA | m² | 5.7 | 30.58 | 174.31 | 16
ITEM-017 | BOTAGUAS DE LADRILLO CERAMICO | M | 6.9 | 59.82 | 412.76 | 17
ITEM-018 | REVOQUE DE CIELO RASO B/CUBIERTA INCLINADA | M2 | 6.16 | 115.16 | 709.39 | 18
ITEM-019 | REVOQUE DE CIELO RASO B/LOSA | M2 | 5.7 | 71.78 | 409.15 | 19
ITEM-020 | REVOQUE INTERIOR DE YESO | M2 | 109.65 | 71.78 | 7870.68 | 20
ITEM-021 | REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO | M2 | 34.38 | 58.47 | 2010.2 | 21
ITEM-022 | EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO | M2 | 53.75 | 95.5 | 5133.13 | 22
ITEM-023 | ACERA DE CEMENTO E=5 CM CON EMPEDRADO. | M2 | 25.05 | 103.76 | 2599.19 | 23
ITEM-024 | REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO | M2 | 113.16 | 70.16 | 7939.31 | 24
ITEM-025 | MURO DE LADRILLO GAMBOTE C/MORTERO DE CEMENTO (23X10X5) | M2 | 2.32 | 114.92 | 266.61 | 25
ITEM-026 | MESON DE HORMIGON ARMADO PARA COCINA | M2 | 1.86 | 300.61 | 559.13 | 26
ITEM-027 | PROVISION Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE DOS FOSAS CON ACCESORIOS | pza | 1 | 568.36 | 568.36 | 27
ITEM-028 | INSTALACION DE AGUA POTABLE | GLB | 1 | 956.68 | 956.68 | 28
ITEM-029 | PROVISION Y COLOCADO DE DUCHA ELECTRICA | pza | 1 | 117.92 | 117.92 | 29
ITEM-030 | INSTALACION ELECTRICA (TOMA DE FUERZA) | pto | 1 | 203.3 | 203.3 | 30
ITEM-031 | TABLERO DE DISTRIBUCION (3 CIRCUITOS) | glb | 1 | 246.5 | 246.5 | 31
ITEM-032 | INSTALACION ELECTRICA (PUNTO DE ILUMINACION PANEL LED 18W) | pto | 8 | 131.7 | 1053.6 | 32
ITEM-033 | INSTALACION ELECTRICA (PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE) | pto | 9 | 130.24 | 1172.16 | 33
ITEM-034 | INSTALACION SANITARIA | GLB | 1 | 834.48 | 834.48 | 34
ITEM-035 | CAMARA DE INSPECCION DE LADRILLO GAMBOTE (23X10X5) (0,60X0,60) | pza | 2 | 492.63 | 985.26 | 35
ITEM-036 | CÁMARA SÉPTICA DE LADRILLO GAMBOTE (23X10X5) (1.50X1.50) | GLB | 1 | 2430.18 | 2430.18 | 36
ITEM-037 | POZO ABSORBENTE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA H=2,50 | glb | 1 | 903.42 | 903.42 | 37
ITEM-038 | PISO DE CERAMICA C/CEMENTO COLA | M2 | 53.53 | 99.07 | 5303.22 | 38
ITEM-039 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA C/CEMENTO COLA | M2 | 20.79 | 110.67 | 2300.83 | 39
ITEM-040 | REVESTIMIENTO CERAMICO PARA MESON | M2 | 3.13 | 154.61 | 483.93 | 40
ITEM-041 | ZOCALO DE CERÁMICA C/CEMENTO COLA | M | 42.84 | 22.99 | 984.89 | 41
ITEM-042 | PROVISION Y COLOCADO DE VENTANA DE ALUMINIO LINEA 25 C/VIDRIO 4MM + AC | M2 | 9.84 | 389.49 | 3832.58 | 42
ITEM-043 | PROVISION Y COLOCADO DE INODORO C/TANQUE BAJO Y ACCESORIOS | PZA | 1 | 482.04 | 482.04 | 43
ITEM-044 | PROVISION Y COLOCADO DE LAVAMANOS CON ACCESORIOS | PZA | 1 | 487.68 | 487.68 | 44
ITEM-045 | PROVISION Y COLOCADO DE LAVANDERIA DE CEMENTO CON ACCESORIOS | PZA | 1 | 476.39 | 476.39 | 45
ITEM-046 | PINTURA INTERIOR LATEX | m² | 115.16 | 26.68 | 3072.47 | 46
ITEM-047 | PINTURA LATEX CIELO RASO | m² | 11.86 | 26.19 | 310.61 | 47
ITEM-048 | PINTURA EXTERIOR LATEX | m² | 113.08 | 30.73 | 3474.95 | 48
ITEM-049 | PROVISIÓN Y COLOCADO CIELO FALSO DE PLACA PVC C/ESTRUCTURA GALVANIZADA | M2 | 53.14 | 145.19 | 7715.4 | 49
ITEM-050 | PROV Y COLOC DE PUERTA TABLERO MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (1,00X2,10) | PZA | 2 | 1413.77 | 2827.54 | 50
ITEM-051 | PROV Y COLOC DE PUERTA TABLERO MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (0,90X2,10) | PZA | 2 | 1411.42 | 2822.84 | 51
ITEM-052 | PROV Y COLOC DE PUERTA TABLERO MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (0,80X2,10) | PZA | 1 | 1336.22 | 1336.22 | 52
ITEM-053 | PLACA DE NUMERACIÓN DE VIVIENDA MAS ACCESORIOS | PZA | 1 | 39.25 | 39.25 | 53
ITEM-054 | PROVISION Y COLOCADO DE TANQUE PLÁSTICO DE AGUA DE 450 LT C/ACCESORIOS | GLB | 1 | 687.06 | 687.06 | 54
ITEM-055 | PLACA DE ENTREGA DE OBRA | GLB | 0.03 | 1483.19 | 37.08 | 55
ITEM-056 | CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nro 28 CORTE 33 | M | 14.25 | 104.51 | 1489.27 | 56
ITEM-057 | BAJANTE DE PVC 3" | M | 12 | 48.87 | 586.44 | 57
ITEM-058 | LIMPIEZA GENERAL | glb | 1 | 0 | 0 | 58

## Asignación_Materiales
Codigo Item | Cod Material | Materiales | Cantidad Usada | Und. | Rendimiento (por Unidad del ítem)
ITEM-001 | MAT-008 | AMBIENTES PARA INSTALACION DE FAENA | 0.03 | GLB | 1
ITEM-002 | MAT-102 | THINNER | 0 | LT | 0.04
ITEM-002 | MAT-084 | POLIETILENO 200 MICRONES.. | 0.01 | m² | 0.2
ITEM-002 | MAT-078 | Pintura al oleo | 0.02 | LT | 0.6
ITEM-002 | MAT-068 | MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) | 0.01 | pie² | 0.4
ITEM-002 | MAT-059 | LADRILLO 6H (24X15X10) | 1.68 | pza | 67
ITEM-002 | MAT-035 | CLAVOS | 0 | kg | 0.03
ITEM-002 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 2.5 | kg | 100
ITEM-002 | MAT-013 | BOTAGUAS DE CERAMICA DOS CAIDAS | 0.2 | pza | 8
ITEM-002 | MAT-007 | ALQUITRAN | 0.01 | kg | 0.2
ITEM-002 | MAT-002 | ALAMBRE DE AMARRE | 0 | kg | 0.03
ITEM-002 | MAT-077 | PIEDRA MANZANA | 0 | m³ | 0.17
ITEM-002 | MAT-051 | GRAVA | 0 | m³ | 0.07
ITEM-002 | MAT-010 | ARENA FINA | 0.01 | m³ | 0.45
ITEM-002 | MAT-009 | ARENA | 0 | m³ | 0.07
ITEM-003 | MAT-114 | YESO | 0.1 | kg | 0.1
ITEM-003 | MAT-068 | MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) | 5 | pie² | 5
ITEM-003 | MAT-044 | CORDEL | 13 | m | 13
ITEM-003 | MAT-035 | CLAVOS | 0.25 | kg | 0.25
ITEM-005 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 6.6 | kg | 110
ITEM-005 | MAT-051 | GRAVA | 0.05 | m³ | 0.8
ITEM-005 | MAT-009 | ARENA | 0.02 | m³ | 0.4
ITEM-006 | MAT-068 | MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) | 4.75 | pie² | 12.5
ITEM-006 | MAT-035 | CLAVOS | 0.08 | kg | 0.2
ITEM-006 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 133 | kg | 350
ITEM-006 | MAT-002 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.38 | kg | 1
ITEM-006 | MAT-047 | FIERRO CORRUGADO 1/2" | 16.44 | kg | 43.25
ITEM-006 | MAT-051 | GRAVA | 0.34 | m³ | 0.9
ITEM-006 | MAT-009 | ARENA | 0.23 | m³ | 0.6
ITEM-008 | MAT-002 | ALAMBRE DE AMARRE | 1.04 | kg | 2
ITEM-008 | MAT-068 | MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) | 17.94 | pie² | 34.5
ITEM-008 | MAT-048 | FIERRO CORRUGADO 1/4" | 11.32 | kg | 21.76
ITEM-008 | MAT-047 | FIERRO CORRUGADO 1/2" | 33.08 | kg | 63.61
ITEM-008 | MAT-035 | CLAVOS | 0.94 | kg | 1.8
ITEM-008 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 182 | kg | 350
ITEM-008 | MAT-051 | GRAVA | 0.46 | m³ | 0.89
ITEM-008 | MAT-009 | ARENA | 0.31 | m³ | 0.59
ITEM-009 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 1338.75 | kg | 175
ITEM-009 | MAT-076 | PIEDRA | 4.59 | m³ | 0.6
ITEM-009 | MAT-051 | GRAVA | 4.59 | m³ | 0.6
ITEM-009 | MAT-009 | ARENA | 2.3 | m³ | 0.3
ITEM-010 | MAT-068 | MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) | 10.32 | pie² | 8
ITEM-010 | MAT-035 | CLAVOS | 0.65 | kg | 0.5
ITEM-010 | MAT-002 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.65 | kg | 0.5
ITEM-010 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 193.5 | kg | 150
ITEM-010 | MAT-076 | PIEDRA | 1.03 | m³ | 0.8
ITEM-010 | MAT-009 | ARENA | 0.39 | m³ | 0.3
ITEM-010 | MAT-051 | GRAVA | 0.66 | m³ | 0.51
ITEM-011 | MAT-024 | CARTON ASFALTICO | 4.53 | m² | 1.05
ITEM-011 | MAT-007 | ALQUITRAN | 3.23 | kg | 0.75
ITEM-012 | MAT-059 | LADRILLO 6H (24X15X10) | 2901.6 | pza | 24
ITEM-012 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 1004.68 | kg | 8.31
ITEM-012 | MAT-010 | ARENA FINA | 3.63 | m³ | 0.03
ITEM-013 | MAT-068 | MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) | 56.7 | pie² | 35
ITEM-013 | MAT-035 | CLAVOS | 1.62 | kg | 1
ITEM-013 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 567 | kg | 350
ITEM-013 | MAT-002 | ALAMBRE DE AMARRE | 3.24 | kg | 2
ITEM-013 | MAT-049 | FIERRO CORRUGADO 3/8" | 65.32 | kg | 40.32
ITEM-013 | MAT-048 | FIERRO CORRUGADO 1/4" | 44.87 | kg | 27.7
ITEM-013 | MAT-051 | GRAVA | 1.46 | m³ | 0.9
ITEM-013 | MAT-009 | ARENA | 0.97 | m³ | 0.6
ITEM-014 | MAT-036 | CLAVOS PARA CALAMINA CON GOMA | 6.77 | kg | 0.1
ITEM-014 | MAT-035 | CLAVOS | 6.77 | kg | 0.1
ITEM-014 | MAT-069 | MADERA DURA (2"X6") | 244.36 | pie² | 3.61
ITEM-014 | MAT-065 | LISTON DE MADERA SEMIDURA (2"X2") | 81.9 | pie² | 1.21
ITEM-014 | MAT-021 | CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA Nro 28 PREPINTADA | 75.81 | m² | 1.12
ITEM-015 | MAT-068 | MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) | 26.19 | pie² | 27
ITEM-015 | MAT-035 | CLAVOS | 1.94 | kg | 2
ITEM-015 | MAT-002 | ALAMBRE DE AMARRE | 1.94 | kg | 2
ITEM-015 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 339.5 | kg | 350
ITEM-015 | MAT-049 | FIERRO CORRUGADO 3/8" | 75.38 | kg | 77.71
ITEM-015 | MAT-051 | GRAVA | 0.87 | m³ | 0.9
ITEM-015 | MAT-009 | ARENA | 0.57 | m³ | 0.59
ITEM-016 | MAT-056 | IMPERMEABILIZANTE CRIL, SOL Y LLUVIA | 4.56 | l | 0.8
ITEM-017 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 10.35 | kg | 1.5
ITEM-017 | MAT-014 | BOTAGUAS DE CERAMICA UNA CAIDA | 27.6 | pza | 4
ITEM-017 | MAT-010 | ARENA FINA | 0 | m³ | 0
ITEM-018 | MAT-035 | CLAVOS | 1.23 | kg | 0.2
ITEM-018 | MAT-114 | YESO | 99.18 | kg | 16.1
ITEM-018 | MAT-065 | LISTON DE MADERA SEMIDURA (2"X2") | 43.74 | pie² | 7.1
ITEM-018 | MAT-006 | ALAMBRE TEJIDO (ROLLO 40mx0.80m) | 7.88 | m² | 1.28
ITEM-018 | MAT-073 | PAJA | 0.62 | kg | 0.1
ITEM-019 | MAT-114 | YESO | 91.77 | kg | 16.1
ITEM-020 | MAT-114 | YESO | 1765.37 | kg | 16.1
ITEM-021 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 309.42 | kg | 9
ITEM-021 | MAT-010 | ARENA FINA | 1.03 | m³ | 0.03
ITEM-022 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 725.63 | kg | 13.5
ITEM-022 | MAT-076 | PIEDRA | 6.45 | m³ | 0.12
ITEM-022 | MAT-051 | GRAVA | 2.69 | m³ | 0.05
ITEM-022 | MAT-009 | ARENA | 2.69 | m³ | 0.05
ITEM-023 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 463.43 | kg | 18.5
ITEM-023 | MAT-083 | POLIESTIRENO E-1CM | 2.51 | m² | 0.1
ITEM-023 | MAT-077 | PIEDRA MANZANA | 3.01 | m³ | 0.12
ITEM-023 | MAT-010 | ARENA FINA | 0.5 | m³ | 0.02
ITEM-023 | MAT-051 | GRAVA | 1 | m³ | 0.04
ITEM-023 | MAT-009 | ARENA | 0.75 | m³ | 0.03
ITEM-024 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 1018.44 | kg | 9
ITEM-024 | MAT-010 | ARENA FINA | 3.39 | m³ | 0.03
ITEM-025 | MAT-060 | LADRILLO GAMBOTE (23x10x5) | 139.2 | pza | 60
ITEM-025 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 34.45 | kg | 14.85
ITEM-025 | MAT-010 | ARENA FINA | 0.12 | m³ | 0.05
ITEM-026 | MAT-068 | MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) | 13.02 | pie² | 7
ITEM-026 | MAT-035 | CLAVOS | 0.19 | kg | 0.1
ITEM-026 | MAT-002 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.19 | kg | 0.1
ITEM-026 | MAT-050 | FIERRO CORRUGADO 5/16" | 13.37 | kg | 7.19
ITEM-026 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 32.55 | kg | 17.5
ITEM-026 | MAT-051 | GRAVA | 0.09 | m³ | 0.05
ITEM-026 | MAT-009 | ARENA | 0.06 | m³ | 0.03
ITEM-027 | MAT-098 | TEFLON 3/4" | 1 | pza | 1
ITEM-027 | MAT-063 | LAVAPLATOS 2 FOSAS Y 1 FREGADERO MAS SOPAPA Y SIFÓN | 1 | pza | 1
ITEM-027 | MAT-053 | GRIFERIA PARA LAVAPLATOS | 1 | pza | 1
ITEM-028 | MAT-111 | UNION UNIVERSAL 1/2" | 1 | PZA | 1
ITEM-028 | MAT-106 | TUBO PVC 1/2" | 15 | M | 15
ITEM-028 | MAT-098 | TEFLON 3/4" | 2 | pza | 2
ITEM-028 | MAT-093 | TEE PVC D=1/2" | 3 | pza | 3
ITEM-028 | MAT-072 | NIPLE PVC DE 1/2" | 2 | PZA | 2
ITEM-028 | MAT-067 | LLAVE DE PASO 1/2" PARA DUCHA | 1 | pza | 1
ITEM-028 | MAT-066 | LLAVE DE PASO 1/2" | 2 | pza | 2
ITEM-028 | MAT-043 | COPLA PVC DE 1/2" | 2 | pza | 2
ITEM-028 | MAT-038 | CODO PVC DE 1/2" | 8 | pza | 8
ITEM-028 | MAT-037 | CODO FG GALV DE 1/2" | 1 | PZA | 1
ITEM-028 | MAT-023 | CAÑERIA DE ALUMINIO 1/2" (BRAZO DE DUCHA) | 1 | pza | 1
ITEM-029 | MAT-045 | DUCHA PLASTICA ELECTRICA | 1 | pza | 1
ITEM-030 | MAT-107 | TUBO PVC 5/8" | 9 | M | 9
ITEM-030 | MAT-101 | TERMICO DE 32 AMP | 1 | pza | 1
ITEM-030 | MAT-039 | CODO PVC DE 5/8" | 3 | pza | 3
ITEM-030 | MAT-034 | CINTA AISLANTE | 0.25 | pza | 0.25
ITEM-030 | MAT-016 | CAJA PARA 1 TERMICO | 1 | pza | 1
ITEM-030 | MAT-003 | ALAMBRE DE COBRE Nº 10 AWG | 18 | M | 18
ITEM-031 | MAT-107 | TUBO PVC 5/8" | 4 | M | 4
ITEM-031 | MAT-101 | TERMICO DE 32 AMP | 1 | pza | 1
ITEM-031 | MAT-100 | TERMICO DE 25 AMP | 1 | pza | 1
ITEM-031 | MAT-099 | TERMICO DE 20 AMP | 1 | pza | 1
ITEM-031 | MAT-034 | CINTA AISLANTE | 0.25 | pza | 0.25
ITEM-031 | MAT-017 | CAJA PARA 3 TERMICOS | 1 | pza | 1
ITEM-031 | MAT-005 | ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG | 8 | M | 8
ITEM-031 | MAT-004 | ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG | 8 | M | 8
ITEM-031 | MAT-003 | ALAMBRE DE COBRE Nº 10 AWG | 8 | M | 8
ITEM-032 | MAT-107 | TUBO PVC 5/8" | 36 | M | 4.5
ITEM-032 | MAT-074 | PANEL LED 18W EMPOTRABLE | 8 | pza | 1
ITEM-032 | MAT-058 | INTERRUPTOR | 8 | pza | 1
ITEM-032 | MAT-039 | CODO PVC DE 5/8" | 24 | pza | 3
ITEM-032 | MAT-034 | CINTA AISLANTE | 1.6 | pza | 0.2
ITEM-032 | MAT-019 | CAJA PLASTICA RECTANGULAR | 8 | pza | 1
ITEM-032 | MAT-018 | CAJA PLASTICA CIRCULAR | 8 | pza | 1
ITEM-032 | MAT-005 | ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG | 88 | M | 11
ITEM-033 | MAT-107 | TUBO PVC 5/8" | 54 | M | 6
ITEM-033 | MAT-103 | TOMACORRIENTE DOBLE | 9 | pza | 1
ITEM-033 | MAT-039 | CODO PVC DE 5/8" | 18 | pza | 2
ITEM-033 | MAT-034 | CINTA AISLANTE | 1.35 | pza | 0.15
ITEM-033 | MAT-019 | CAJA PLASTICA RECTANGULAR | 9 | pza | 1
ITEM-033 | MAT-018 | CAJA PLASTICA CIRCULAR | 9 | pza | 1
ITEM-033 | MAT-004 | ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG | 108 | M | 12
ITEM-034 | MAT-097 | TEE PVC DESAGUE 4" A 2" | 1 | pza | 1
ITEM-034 | MAT-095 | TEE PVC DESAGUE 2" | 1 | pza | 1
ITEM-034 | MAT-088 | REJILLA DE PISO METALICA | 1 | pza | 1
ITEM-034 | MAT-075 | PEGAMENTO PARA PVC | 0.35 | LT | 0.35
ITEM-034 | MAT-042 | CODO PVC DESAGUE 4" | 1 | pza | 1
ITEM-034 | MAT-040 | CODO PVC DESAGUE 2" | 3 | pza | 3
ITEM-034 | MAT-020 | CAJA SIFONADA PVC C/REJILLA DE PISO | 1 | pza | 1
ITEM-034 | MAT-015 | CAJA DE REGISTRO DE PVC | 1 | pza | 1
ITEM-034 | MAT-113 | YEE PVC DESAGUE 4" A 2" | 2 | PZA | 2
ITEM-034 | MAT-110 | TUBO PVC DESAGUE 4" | 8 | M | 8
ITEM-034 | MAT-108 | TUBO PVC DESAGUE 2" | 8 | M | 8
ITEM-035 | MAT-060 | LADRILLO GAMBOTE (23x10x5) | 190 | pza | 95
ITEM-035 | MAT-002 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.2 | kg | 0.1
ITEM-035 | MAT-050 | FIERRO CORRUGADO 5/16" | 3.66 | kg | 1.83
ITEM-035 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 141.68 | kg | 70.84
ITEM-035 | MAT-077 | PIEDRA MANZANA | 0.3 | m³ | 0.15
ITEM-035 | MAT-051 | GRAVA | 0.26 | m³ | 0.13
ITEM-035 | MAT-010 | ARENA FINA | 0.3 | m³ | 0.15
ITEM-036 | MAT-110 | TUBO PVC DESAGUE 4" | 4 | M | 4
ITEM-036 | MAT-108 | TUBO PVC DESAGUE 2" | 2 | M | 2
ITEM-036 | MAT-096 | TEE PVC DESAGUE 4" | 1 | pza | 1
ITEM-036 | MAT-094 | TEE PVC DESAGÜE 2 | 1 | pza | 1
ITEM-036 | MAT-075 | PEGAMENTO PARA PVC | 0.03 | LT | 0.03
ITEM-036 | MAT-068 | MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) | 2.5 | pie² | 2.5
ITEM-036 | MAT-060 | LADRILLO GAMBOTE (23x10x5) | 580 | pza | 580
ITEM-036 | MAT-055 | IMPERMEABILIZANTE | 5 | LT | 5
ITEM-036 | MAT-049 | FIERRO CORRUGADO 3/8" | 13.44 | kg | 13.44
ITEM-036 | MAT-048 | FIERRO CORRUGADO 1/4" | 5.33 | kg | 5.33
ITEM-036 | MAT-042 | CODO PVC DESAGUE 4" | 1 | pza | 1
ITEM-036 | MAT-040 | CODO PVC DESAGUE 2" | 1 | pza | 1
ITEM-036 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 380 | kg | 380
ITEM-036 | MAT-002 | ALAMBRE DE AMARRE | 1 | kg | 1
ITEM-036 | MAT-076 | PIEDRA | 0.25 | m³ | 0.25
ITEM-037 | MAT-110 | TUBO PVC DESAGUE 4" | 4 | M | 4
ITEM-037 | MAT-096 | TEE PVC DESAGUE 4" | 1 | pza | 1
ITEM-037 | MAT-075 | PEGAMENTO PARA PVC | 0.03 | LT | 0.03
ITEM-037 | MAT-049 | FIERRO CORRUGADO 3/8" | 8.12 | kg | 8.12
ITEM-037 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 180 | kg | 180
ITEM-037 | MAT-002 | ALAMBRE DE AMARRE | 1 | kg | 1
ITEM-037 | MAT-076 | PIEDRA | 1.4 | m³ | 1.4
ITEM-037 | MAT-051 | GRAVA | 0.3 | m³ | 0.3
ITEM-037 | MAT-009 | ARENA | 1.2 | m³ | 1.2
ITEM-038 | MAT-028 | CERAMICA NACIONAL | 56.21 | M2 | 1.05
ITEM-038 | MAT-026 | CEMENTO COLA | 294.42 | kg | 5.5
ITEM-038 | MAT-025 | CEMENTO BLANCO | 16.06 | kg | 0.3
ITEM-039 | MAT-028 | CERAMICA NACIONAL | 21.83 | M2 | 1.05
ITEM-039 | MAT-026 | CEMENTO COLA | 114.35 | kg | 5.5
ITEM-039 | MAT-025 | CEMENTO BLANCO | 6.03 | kg | 0.29
ITEM-040 | MAT-029 | CERAMICA NACIONAL TIPO PORCELANATO (60X60) | 3.44 | m² | 1.1
ITEM-040 | MAT-046 | ESQUINERO DE ALUMINIO | 5.01 | M | 1.6
ITEM-040 | MAT-026 | CEMENTO COLA | 20.47 | kg | 6.54
ITEM-040 | MAT-025 | CEMENTO BLANCO | 4.44 | kg | 1.42
ITEM-041 | MAT-028 | CERAMICA NACIONAL | 4.28 | M2 | 0.1
ITEM-041 | MAT-026 | CEMENTO COLA | 29.99 | kg | 0.7
ITEM-041 | MAT-025 | CEMENTO BLANCO | 0.43 | kg | 0.01
ITEM-042 | MAT-112 | VENTANA DE ALUMINIO LINEA 25 C/VIDRIO 4MM + ACCESORIOS | 9.84 | m² | 1
ITEM-043 | MAT-098 | TEFLON 3/4" | 0.1 | pza | 0.1
ITEM-043 | MAT-057 | INODORO T/BAJO + ACCESORIOS | 1 | pza | 1
ITEM-043 | MAT-032 | CHICOTILLO | 1 | pza | 1
ITEM-043 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 0.5 | kg | 0.5
ITEM-043 | MAT-010 | ARENA FINA | 0.01 | m³ | 0.01
ITEM-044 | MAT-090 | SIFON DE PVC | 1 | pza | 1
ITEM-044 | MAT-061 | LAVAMANOS C/PEDESTAL + ACCESORIOS | 1 | pza | 1
ITEM-044 | MAT-052 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS | 1 | pza | 1
ITEM-044 | MAT-032 | CHICOTILLO | 1 | pza | 1
ITEM-044 | MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | 1 | kg | 1
ITEM-044 | MAT-098 | TEFLON 3/4" | 1 | pza | 1
ITEM-044 | MAT-010 | ARENA FINA | 0.01 | m³ | 0.01
ITEM-045 | MAT-091 | SIFON DE PVC PARA LAVANDERIA | 1 | pza | 1
ITEM-045 | MAT-075 | PEGAMENTO PARA PVC | 0.1 | LT | 0.1
ITEM-045 | MAT-062 | LAVANDERIA DE CEMENTO + ACCESORIOS | 1 | pza | 1
ITEM-045 | MAT-054 | GRIFO DE PARED 1/2" | 1 | pza | 1
ITEM-046 | MAT-089 | SELLADOR DE PARED | 11.52 | LT | 0.1
ITEM-046 | MAT-079 | PINTURA LATEX | 33.4 | LT | 0.29
ITEM-046 | MAT-071 | MASA CORRIDA | 28.79 | LT | 0.25
ITEM-046 | MAT-064 | LIJA P/PARED | 8.06 | M | 0.07
ITEM-047 | MAT-089 | SELLADOR DE PARED | 1.19 | LT | 0.1
ITEM-047 | MAT-079 | PINTURA LATEX | 3.44 | LT | 0.29
ITEM-047 | MAT-064 | LIJA P/PARED | 1.19 | M | 0.1
ITEM-048 | MAT-089 | SELLADOR DE PARED | 11.31 | LT | 0.1
ITEM-048 | MAT-064 | LIJA P/PARED | 11.31 | M | 0.1
ITEM-048 | MAT-079 | PINTURA LATEX | 32.79 | LT | 0.29
ITEM-048 | MAT-070 | MASA ACRILICA | 37.32 | LT | 0.33
ITEM-049 | MAT-033 | CIELO PVC TIPO MACHIMBRE + ESTRUCTURA GALVANIZADA | 53.14 | M2 | 1
ITEM-050 | MAT-104 | TOPE DE PUERTA | 2 | pza | 1
ITEM-050 | MAT-030 | CHAPA EXTERIOR | 2 | PZA | 1
ITEM-050 | MAT-012 | BISAGRA DE 4" | 6 | pza | 3
ITEM-050 | MAT-011 | BARNIZ | 2.56 | LT | 1.28
ITEM-050 | MAT-087 | PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA (1.00X2.10) INC/MARCO | 2 | pza | 1
ITEM-051 | MAT-104 | TOPE DE PUERTA | 2 | pza | 1
ITEM-051 | MAT-031 | CHAPA INTERIOR | 2 | pza | 1
ITEM-051 | MAT-012 | BISAGRA DE 4" | 6 | pza | 3
ITEM-051 | MAT-011 | BARNIZ | 2.1 | LT | 1.05
ITEM-051 | MAT-086 | PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA (0.90X2.10) INC/MARCO | 2 | pza | 1
ITEM-052 | MAT-104 | TOPE DE PUERTA | 1 | pza | 1
ITEM-052 | MAT-085 | PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA (0.80X2.10) INC/MARCO | 1 | pza | 1
ITEM-052 | MAT-031 | CHAPA INTERIOR | 1 | pza | 1
ITEM-052 | MAT-012 | BISAGRA DE 4" | 3 | pza | 3
ITEM-052 | MAT-011 | BARNIZ | 1.13 | LT | 1.13
ITEM-053 | MAT-081 | PLACA DE NUMERACION | 1 | pza | 1
ITEM-054 | MAT-092 | TANQUE PLÁSTICO DE AGUA 450 LITROS C/ACCESORIOS | 1 | glb | 1
ITEM-055 | MAT-105 | TORNILLO Y RAMPLUG DE 2" X 6mm | 0.1 | PZA | 4
ITEM-055 | MAT-080 | PLACA DE ENTREGA DE OBRA | 0 | GLB | 1
ITEM-056 | MAT-082 | PLETINA DE 1/8" X 3/4" | 7.13 | M | 0.5
ITEM-056 | MAT-022 | CANALETA DE CALAMINA GALV. Nro 28 CORTE 33 + COLOCADO | 14.25 | M | 1
ITEM-057 | MAT-075 | PEGAMENTO PARA PVC | 0.36 | LT | 0.03
ITEM-057 | MAT-001 | ABRAZADERA DE 3" | 12 | PZA | 1
ITEM-057 | MAT-105 | TORNILLO Y RAMPLUG DE 2" X 6mm | 36 | PZA | 3
ITEM-057 | MAT-041 | CODO PVC DESAGÜE 3" | 12 | PZA | 1
ITEM-057 | MAT-109 | TUBO PVC DESAGUE 3" | 12.6 | M | 1.05

## Asignación_ManoObra
Codigo Item | Cod Material | Mano de obra | Cantidad Usada MO | Und. | Rendimiento (por Unidad del ítem)
ITEM-002 | MO-001 | ALBAÑIL | 0.38 | hr | 15
ITEM-002 | MO-003 | AYUDANTE | 0.38 | hr | 15
ITEM-003 | MO-001 | ALBAÑIL | 2.1 | hr | 2.1
ITEM-003 | MO-003 | AYUDANTE | 2.1 | hr | 2.1
ITEM-004 | MO-003 | AYUDANTE | 30.14 | hr | 3.5
ITEM-005 | MO-001 | ALBAÑIL | 0.12 | hr | 2
ITEM-005 | MO-003 | AYUDANTE | 0.12 | hr | 2
ITEM-006 | MO-006 | ENCOFRADOR | 3.04 | hr | 8
ITEM-006 | MO-002 | ARMADOR | 3.04 | hr | 8
ITEM-006 | MO-001 | ALBAÑIL | 4.56 | hr | 12
ITEM-006 | MO-003 | AYUDANTE | 3.04 | hr | 8
ITEM-007 | MO-003 | AYUDANTE | 1.13 | hr | 2.5
ITEM-008 | MO-006 | ENCOFRADOR | 4.16 | hr | 8
ITEM-008 | MO-002 | ARMADOR | 4.16 | hr | 8
ITEM-008 | MO-001 | ALBAÑIL | 4.16 | hr | 8
ITEM-008 | MO-003 | AYUDANTE | 5.2 | hr | 10
ITEM-009 | MO-001 | ALBAÑIL | 34.43 | hr | 4.5
ITEM-009 | MO-003 | AYUDANTE | 34.43 | hr | 4.5
ITEM-010 | MO-001 | ALBAÑIL | 6.45 | hr | 5
ITEM-010 | MO-003 | AYUDANTE | 6.45 | hr | 5
ITEM-011 | MO-001 | ALBAÑIL | 0.86 | hr | 0.2
ITEM-011 | MO-003 | AYUDANTE | 0.86 | hr | 0.2
ITEM-012 | MO-001 | ALBAÑIL | 151.13 | hr | 1.25
ITEM-012 | MO-003 | AYUDANTE | 181.35 | hr | 1.5
ITEM-013 | MO-001 | ALBAÑIL | 14.58 | hr | 9
ITEM-013 | MO-006 | ENCOFRADOR | 12.96 | hr | 8
ITEM-013 | MO-002 | ARMADOR | 14.58 | hr | 9
ITEM-013 | MO-003 | AYUDANTE | 16.2 | hr | 10
ITEM-014 | MO-001 | ALBAÑIL | 155.69 | hr | 2.3
ITEM-014 | MO-003 | AYUDANTE | 189.53 | hr | 2.8
ITEM-015 | MO-006 | ENCOFRADOR | 8.73 | hr | 9
ITEM-015 | MO-002 | ARMADOR | 7.76 | hr | 8
ITEM-015 | MO-001 | ALBAÑIL | 8.73 | hr | 9
ITEM-015 | MO-003 | AYUDANTE | 9.7 | hr | 10
ITEM-016 | MO-001 | ALBAÑIL | 1.71 | hr | 0.3
ITEM-016 | MO-003 | AYUDANTE | 1.71 | hr | 0.3
ITEM-017 | MO-001 | ALBAÑIL | 6.9 | hr | 1
ITEM-017 | MO-003 | AYUDANTE | 6.9 | hr | 1
ITEM-018 | MO-001 | ALBAÑIL | 12.32 | hr | 2
ITEM-018 | MO-003 | AYUDANTE | 12.32 | hr | 2
ITEM-019 | MO-001 | ALBAÑIL | 8.55 | hr | 1.5
ITEM-019 | MO-003 | AYUDANTE | 8.55 | hr | 1.5
ITEM-020 | MO-001 | ALBAÑIL | 164.48 | hr | 1.5
ITEM-020 | MO-003 | AYUDANTE | 164.48 | hr | 1.5
ITEM-021 | MO-001 | ALBAÑIL | 41.26 | hr | 1.2
ITEM-021 | MO-003 | AYUDANTE | 41.26 | hr | 1.2
ITEM-022 | MO-001 | ALBAÑIL | 107.5 | hr | 2
ITEM-022 | MO-003 | AYUDANTE | 107.5 | hr | 2
ITEM-023 | MO-001 | ALBAÑIL | 50.1 | hr | 2
ITEM-023 | MO-003 | AYUDANTE | 50.1 | hr | 2
ITEM-024 | MO-001 | ALBAÑIL | 169.74 | hr | 1.5
ITEM-024 | MO-003 | AYUDANTE | 169.74 | hr | 1.5
ITEM-025 | MO-001 | ALBAÑIL | 2.32 | hr | 1
ITEM-025 | MO-003 | AYUDANTE | 4.64 | hr | 2
ITEM-026 | MO-001 | ALBAÑIL | 7.44 | hr | 4
ITEM-026 | MO-003 | AYUDANTE | 7.44 | hr | 4
ITEM-027 | MO-009 | PLOMERO | 1 | hr | 1
ITEM-027 | MO-001 | ALBAÑIL | 0.5 | hr | 0.5
ITEM-027 | MO-003 | AYUDANTE | 0.5 | hr | 0.5
ITEM-028 | MO-009 | PLOMERO | 15 | hr | 15
ITEM-028 | MO-003 | AYUDANTE | 15 | hr | 15
ITEM-029 | MO-005 | ELECTRICISTA | 0.3 | hr | 0.3
ITEM-029 | MO-003 | AYUDANTE | 0.2 | hr | 0.2
ITEM-030 | MO-005 | ELECTRICISTA | 1.5 | hr | 1.5
ITEM-030 | MO-003 | AYUDANTE | 1.5 | hr | 1.5
ITEM-031 | MO-005 | ELECTRICISTA | 1.5 | hr | 1.5
ITEM-031 | MO-003 | AYUDANTE | 1 | hr | 1
ITEM-032 | MO-005 | ELECTRICISTA | 8 | hr | 1
ITEM-032 | MO-003 | AYUDANTE | 8 | hr | 1
ITEM-033 | MO-005 | ELECTRICISTA | 13.5 | hr | 1.5
ITEM-033 | MO-003 | AYUDANTE | 13.5 | hr | 1.5
ITEM-034 | MO-009 | PLOMERO | 9 | hr | 9
ITEM-034 | MO-003 | AYUDANTE | 9 | hr | 9
ITEM-035 | MO-001 | ALBAÑIL | 15 | hr | 7.5
ITEM-035 | MO-003 | AYUDANTE | 16 | hr | 8
ITEM-036 | MO-001 | ALBAÑIL | 24 | hr | 24
ITEM-036 | MO-003 | AYUDANTE | 24 | hr | 24
ITEM-037 | MO-001 | ALBAÑIL | 12 | hr | 12
ITEM-037 | MO-003 | AYUDANTE | 22 | hr | 22
ITEM-038 | MO-001 | ALBAÑIL | 69.59 | hr | 1.3
ITEM-038 | MO-003 | AYUDANTE | 58.88 | hr | 1.1
ITEM-039 | MO-001 | ALBAÑIL | 33.26 | hr | 1.6
ITEM-039 | MO-003 | AYUDANTE | 22.87 | hr | 1.1
ITEM-040 | MO-001 | ALBAÑIL | 4.7 | hr | 1.5
ITEM-040 | MO-003 | AYUDANTE | 3.13 | hr | 1
ITEM-041 | MO-001 | ALBAÑIL | 20.13 | hr | 0.47
ITEM-041 | MO-003 | AYUDANTE | 20.13 | hr | 0.47
ITEM-042 | MO-003 | AYUDANTE | 9.84 | hr | 1
ITEM-043 | MO-009 | PLOMERO | 2.2 | hr | 2.2
ITEM-043 | MO-003 | AYUDANTE | 1.5 | hr | 1.5
ITEM-044 | MO-009 | PLOMERO | 3 | hr | 3
ITEM-044 | MO-003 | AYUDANTE | 2.5 | hr | 2.5
ITEM-045 | MO-009 | PLOMERO | 1 | hr | 1
ITEM-045 | MO-001 | ALBAÑIL | 3 | hr | 3
ITEM-045 | MO-003 | AYUDANTE | 3.5 | hr | 3.5
ITEM-046 | MO-008 | PINTOR | 34.55 | hr | 0.3
ITEM-046 | MO-003 | AYUDANTE | 34.55 | hr | 0.3
ITEM-047 | MO-008 | PINTOR | 5.34 | hr | 0.45
ITEM-047 | MO-003 | AYUDANTE | 5.34 | hr | 0.45
ITEM-048 | MO-008 | PINTOR | 33.92 | hr | 0.3
ITEM-048 | MO-003 | AYUDANTE | 33.92 | hr | 0.3
ITEM-049 | MO-007 | ESPECIALISTA EN COLOCADO DE CIELOS | 15.94 | hr | 0.3
ITEM-049 | MO-003 | AYUDANTE | 15.94 | hr | 0.3
ITEM-050 | MO-004 | CARPINTERO | 2 | hr | 1
ITEM-050 | MO-003 | AYUDANTE | 2 | hr | 1
ITEM-051 | MO-004 | CARPINTERO | 6 | hr | 3
ITEM-051 | MO-003 | AYUDANTE | 6 | hr | 3
ITEM-052 | MO-004 | CARPINTERO | 2.5 | hr | 2.5
ITEM-052 | MO-003 | AYUDANTE | 2.5 | hr | 2.5
ITEM-053 | MO-001 | ALBAÑIL | 0.25 | hr | 0.25
ITEM-054 | MO-009 | PLOMERO | 4 | hr | 4
ITEM-054 | MO-003 | AYUDANTE | 4 | hr | 4
ITEM-055 | MO-001 | ALBAÑIL | 0 | hr | 0.08
ITEM-056 | MO-001 | ALBAÑIL | 21.38 | hr | 1.5
ITEM-056 | MO-003 | AYUDANTE | 7.13 | hr | 0.5
ITEM-057 | MO-001 | ALBAÑIL | 2.4 | hr | 0.2
ITEM-057 | MO-003 | AYUDANTE | 4.8 | hr | 0.4
ITEM-058 | MO-003 | AYUDANTE | 4 | hr | 4

## Catálogo_Materiales
cod | Material | Und. | Cant. | Unit. | Parcial (Bs) | Nº
MAT-001 | ABRAZADERA DE 3" | PZA | 12 | 6 | 72 | 1
MAT-002 | ALAMBRE DE AMARRE | kg | 9.63 | 11 | 105.95 | 2
MAT-003 | ALAMBRE DE COBRE Nº 10 AWG | M | 26 | 3.2 | 83.2 | 3
MAT-004 | ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG | M | 116 | 2.2 | 255.2 | 4
MAT-005 | ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG | M | 96 | 1.7 | 163.2 | 5
MAT-006 | ALAMBRE TEJIDO (ROLLO 40mx0.80m) | m² | 7.89 | 3 | 23.66 | 6
MAT-007 | ALQUITRAN | kg | 3.24 | 7 | 22.67 | 7
MAT-008 | AMBIENTES PARA INSTALACION DE FAENA | GLB | 0.03 | 1200 | 30 | 8
MAT-009 | ARENA | m³ | 9.64 | 0 | 0 | 9
MAT-010 | ARENA FINA | m³ | 9.8 | 0 | 0 | 10
MAT-011 | BARNIZ | LT | 5.79 | 35 | 202.65 | 11
MAT-012 | BISAGRA DE 4" | pza | 15 | 5 | 75 | 12
MAT-013 | BOTAGUAS DE CERAMICA DOS CAIDAS | pza | 0.2 | 5 | 1 | 13
MAT-014 | BOTAGUAS DE CERAMICA UNA CAIDA | pza | 27.6 | 4 | 110.4 | 14
MAT-015 | CAJA DE REGISTRO DE PVC | pza | 1 | 40 | 40 | 15
MAT-016 | CAJA PARA 1 TERMICO | pza | 1 | 15 | 15 | 16
MAT-017 | CAJA PARA 3 TERMICOS | pza | 1 | 30 | 30 | 17
MAT-018 | CAJA PLASTICA CIRCULAR | pza | 17 | 2 | 34 | 18
MAT-019 | CAJA PLASTICA RECTANGULAR | pza | 17 | 1.5 | 25.5 | 19
MAT-020 | CAJA SIFONADA PVC C/REJILLA DE PISO | pza | 1 | 35 | 35 | 20
MAT-021 | CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA Nro 28 PREPINTADA | m² | 75.81 | 45 | 3411.59 | 21
MAT-022 | CANALETA DE CALAMINA GALV. Nro 28 CORTE 33 + COLOCADO | M | 14.25 | 35 | 498.75 | 22
MAT-023 | CAÑERIA DE ALUMINIO 1/2" (BRAZO DE DUCHA) | pza | 1 | 28 | 28 | 23
MAT-024 | CARTON ASFALTICO | m² | 4.53 | 8 | 36.2 | 24
MAT-025 | CEMENTO BLANCO | kg | 26.96 | 8 | 215.69 | 25
MAT-026 | CEMENTO COLA | kg | 459.22 | 1.1 | 505.14 | 26
MAT-027 | CEMENTO PORTLAND | kg | 7064.97 | 1.1 | 7771.47 | 27
MAT-028 | CERAMICA NACIONAL | M2 | 82.32 | 31 | 2551.92 | 28
MAT-029 | CERAMICA NACIONAL TIPO PORCELANATO (60X60) | m² | 3.44 | 47 | 161.82 | 29
MAT-030 | CHAPA EXTERIOR | PZA | 2 | 100 | 200 | 30
MAT-031 | CHAPA INTERIOR | pza | 3 | 90 | 270 | 31
MAT-032 | CHICOTILLO | pza | 2 | 15 | 30 | 32
MAT-033 | CIELO PVC TIPO MACHIMBRE + ESTRUCTURA GALVANIZADA | M2 | 53.14 | 112 | 5951.68 | 33
MAT-034 | CINTA AISLANTE | pza | 3.45 | 10 | 34.5 | 34
MAT-035 | CLAVOS | kg | 13.66 | 11 | 150.21 | 35
MAT-036 | CLAVOS PARA CALAMINA CON GOMA | kg | 6.77 | 15 | 101.54 | 36
MAT-037 | CODO FG GALV DE 1/2" | PZA | 1 | 4.5 | 4.5 | 37
MAT-038 | CODO PVC DE 1/2" | pza | 8 | 3.5 | 28 | 38
MAT-039 | CODO PVC DE 5/8" | pza | 45 | 1.7 | 76.5 | 39
MAT-040 | CODO PVC DESAGUE 2" | pza | 4 | 4 | 16 | 40
MAT-041 | CODO PVC DESAGÜE 3" | PZA | 12 | 9 | 108 | 41
MAT-042 | CODO PVC DESAGUE 4" | pza | 2 | 13 | 26 | 42
MAT-043 | COPLA PVC DE 1/2" | pza | 2 | 3 | 6 | 43
MAT-044 | CORDEL | m | 13 | 2.5 | 32.5 | 44
MAT-045 | DUCHA PLASTICA ELECTRICA | pza | 1 | 90 | 90 | 45
MAT-046 | ESQUINERO DE ALUMINIO | M | 5.01 | 7 | 35.06 | 46
MAT-047 | FIERRO CORRUGADO 1/2" | kg | 49.51 | 9 | 445.61 | 47
MAT-048 | FIERRO CORRUGADO 1/4" | kg | 61.52 | 9 | 553.67 | 48
MAT-049 | FIERRO CORRUGADO 3/8" | kg | 162.26 | 8.5 | 1379.18 | 49
MAT-050 | FIERRO CORRUGADO 5/16" | kg | 17.03 | 8 | 136.26 | 50
MAT-051 | GRAVA | m³ | 13.13 | 0 | 0 | 51
MAT-052 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS | pza | 1 | 60 | 60 | 52
MAT-053 | GRIFERIA PARA LAVAPLATOS | pza | 1 | 80 | 80 | 53
MAT-054 | GRIFO DE PARED 1/2" | pza | 1 | 50 | 50 | 54
MAT-055 | IMPERMEABILIZANTE | LT | 5 | 12 | 60 | 55
MAT-056 | IMPERMEABILIZANTE CRIL, SOL Y LLUVIA | l | 4.56 | 20 | 91.2 | 56
MAT-057 | INODORO T/BAJO + ACCESORIOS | pza | 1 | 320 | 320 | 57
MAT-058 | INTERRUPTOR | pza | 8 | 8 | 64 | 58
MAT-059 | LADRILLO 6H (24X15X10) | pza | 2903.28 | 1.2 | 3483.93 | 59
MAT-060 | LADRILLO GAMBOTE (23x10x5) | pza | 909.2 | 0.8 | 727.36 | 60
MAT-061 | LAVAMANOS C/PEDESTAL + ACCESORIOS | pza | 1 | 200 | 200 | 61
MAT-062 | LAVANDERIA DE CEMENTO + ACCESORIOS | pza | 1 | 180 | 180 | 62
MAT-063 | LAVAPLATOS 2 FOSAS Y 1 FREGADERO MAS SOPAPA Y SIFÓN | pza | 1 | 350 | 350 | 63
MAT-064 | LIJA P/PARED | M | 20.56 | 6 | 123.33 | 64
MAT-065 | LISTON DE MADERA SEMIDURA (2"X2") | pie² | 125.64 | 2 | 251.28 | 65
MAT-066 | LLAVE DE PASO 1/2" | pza | 2 | 35 | 70 | 66
MAT-067 | LLAVE DE PASO 1/2" PARA DUCHA | pza | 1 | 40 | 40 | 67
MAT-068 | MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) | pie² | 136.43 | 6 | 818.58 | 68
MAT-069 | MADERA DURA (2"X6") | pie² | 244.36 | 6 | 1466.17 | 69
MAT-070 | MASA ACRILICA | LT | 37.32 | 25 | 932.9 | 70
MAT-071 | MASA CORRIDA | LT | 28.79 | 20 | 575.8 | 71
MAT-072 | NIPLE PVC DE 1/2" | PZA | 2 | 3 | 6 | 72
MAT-073 | PAJA | kg | 0.62 | 0 | 0 | 73
MAT-074 | PANEL LED 18W EMPOTRABLE | pza | 8 | 30 | 240 | 74
MAT-075 | PEGAMENTO PARA PVC | LT | 0.87 | 35 | 30.45 | 75
MAT-076 | PIEDRA | m³ | 13.72 | 0 | 0 | 76
MAT-077 | PIEDRA MANZANA | m³ | 3.31 | 0 | 0 | 77
MAT-078 | Pintura al oleo | LT | 0.02 | 35 | 0.53 | 78
MAT-079 | PINTURA LATEX | LT | 69.63 | 22 | 1531.84 | 79
MAT-080 | PLACA DE ENTREGA DE OBRA | pza | 0.03 | 1250 | 31.25 | 80
MAT-081 | PLACA DE NUMERACION | pza | 1 | 25 | 25 | 81
MAT-082 | PLETINA DE 1/8" X 3/4" | M | 7.13 | 8 | 57 | 82
MAT-083 | POLIESTIRENO E-1CM | m² | 2.51 | 15 | 37.58 | 83
MAT-084 | POLIETILENO 200 MICRONES.. | m² | 0.01 | 4 | 0.02 | 84
MAT-085 | PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA (0.80X2.10) INC/MARCO | pza | 1 | 900 | 900 | 85
MAT-086 | PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA (0.90X2.10) INC/MARCO | pza | 2 | 950 | 1900 | 86
MAT-087 | PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA (1.00X2.10) INC/MARCO | pza | 2 | 1000 | 2000 | 87
MAT-088 | REJILLA DE PISO METALICA | pza | 1 | 20 | 20 | 88
MAT-089 | SELLADOR DE PARED | LT | 24.01 | 20 | 480.2 | 89
MAT-090 | SIFON DE PVC | pza | 1 | 36 | 36 | 90
MAT-091 | SIFON DE PVC PARA LAVANDERIA | pza | 1 | 38 | 38 | 91
MAT-092 | TANQUE PLÁSTICO DE AGUA 450 LITROS C/ACCESORIOS | glb | 1 | 450 | 450 | 92
MAT-093 | TEE PVC D=1/2" | pza | 3 | 3.2 | 9.6 | 93
MAT-094 | TEE PVC DESAGÜE 2 | pza | 1 | 7 | 7 | 94
MAT-095 | TEE PVC DESAGUE 2" | pza | 1 | 7.5 | 7.5 | 95
MAT-096 | TEE PVC DESAGUE 4" | pza | 2 | 14 | 28 | 96
MAT-097 | TEE PVC DESAGUE 4" A 2" | pza | 1 | 12 | 12 | 97
MAT-098 | TEFLON 3/4" | pza | 4.1 | 2 | 8.2 | 98
MAT-099 | TERMICO DE 20 AMP | pza | 1 | 20 | 20 | 99
MAT-100 | TERMICO DE 25 AMP | pza | 1 | 20 | 20 | 100
MAT-101 | TERMICO DE 32 AMP | pza | 2 | 20 | 40 | 101
MAT-102 | THINNER | LT | 0 | 8 | 0.01 | 102
MAT-103 | TOMACORRIENTE DOBLE | pza | 9 | 11 | 99 | 103
MAT-104 | TOPE DE PUERTA | pza | 5 | 5 | 25 | 104
MAT-105 | TORNILLO Y RAMPLUG DE 2" X 6mm | PZA | 36.1 | 1 | 36.1 | 105
MAT-106 | TUBO PVC 1/2" | M | 15 | 7.5 | 112.5 | 106
MAT-107 | TUBO PVC 5/8" | M | 103 | 2.5 | 257.5 | 107
MAT-108 | TUBO PVC DESAGUE 2" | M | 10 | 10.5 | 105 | 108
MAT-109 | TUBO PVC DESAGUE 3" | M | 12.6 | 15 | 189 | 109
MAT-110 | TUBO PVC DESAGUE 4" | M | 16 | 19 | 304 | 110
MAT-111 | UNION UNIVERSAL 1/2" | PZA | 1 | 6.5 | 6.5 | 111
MAT-112 | VENTANA DE ALUMINIO LINEA 25 C/VIDRIO 4MM + ACCESORIOS | m² | 9.84 | 330 | 3247.2 | 112
MAT-113 | YEE PVC DESAGUE 4" A 2" | PZA | 2 | 11 | 22 | 113
MAT-114 | YESO | kg | 1956.41 | 0.7 | 1369.49 | 114

## Catálogo_ManoObra
Codigo | Mano de obra | Und. | Cant. | Unit. | Parcial (Bs) | Nº
MO-001 | ALBAÑIL | hr | 1161.7 | 18 | 20910.51 | 1
MO-002 | ARMADOR | hr | 29.54 | 18 | 531.72 | 2
MO-003 | AYUDANTE | hr | 1408.48 | 0 | 0 | 3
MO-004 | CARPINTERO | hr | 10.5 | 18 | 189 | 4
MO-005 | ELECTRICISTA | hr | 24.8 | 18 | 446.4 | 5
MO-006 | ENCOFRADOR | hr | 28.89 | 18 | 520.02 | 6
MO-007 | ESPECIALISTA EN COLOCADO DE CIELOS | hr | 15.94 | 20 | 318.84 | 7
MO-008 | PINTOR | hr | 73.81 | 16 | 1180.94 | 8
MO-009 | PLOMERO | hr | 35.2 | 18 | 633.6 | 9